## User Stories
User Stories | Priorität | Epics | Rollen | SP | Prioritätenlegende
Als User (Student und StartUp) möchte ich mich registrieren mit meinen wichtigsten Daten, damit ich einen Account bekomme ( Sophist-Regelwerk) | MUST |  |  |  | Must | Should | Could | Wont Have
Als User möchte ich mich einloggen, damit ich mich authentifizieren kann | MUST |  |  |  | Rot | Gelb | Grün | Farblos
Als User möchte ich ein Profil erstellen, damit Start-ups mich sehen können | MUST
Als User möchte ich mein Profil bearbeiten können, Stammdaten ändern, Skills hinzufügen etc. | SHOULD
Als Start-up möchte ich Studenten suchen, damit ich Mitarbeiter finde | SHOULD | Authentifizierung |  |  | ToDo: KI? Spike-Stories
Als User möchte ich mich ausloggen, damit ich mein Profil gespeichert verlassen kann | SHOULD | Profil-Verwaltung
Als Startup möchte ich Gründungsideen einreichen, damit ich Interessenten anwerben kann (Team-Events) | MUST
Als Student möchte ich mich bei Startups über ihre Gründungsideen bewerben mit meinem Profil, das ich zuvor angelegt habe | MUST
Als Student möchte ich Gründungsideen bewerten und kommentieren können | MUST
Als Student möchte ich bei neuen Ausschreibungen benachrichtigt werden, um immer auf dem neuesten Stand zu sein | COULD
Als Student möchte ich alte Bücher und Lernskripte anbieten können | WON'T HAVE
Als Student möchte ich eine KI Chat-Funktion haben, um Gründungsideen zu bewerten | COULD
Als Unternehmer möchte ich passende Studenten vorgeschlagen bekommen, damit ich potentielle Bewerber effizient finde | COULD
Als Gründer möchte ich KI nutzen , um meine Gründungsideen zu optimieren , damit ich mein Start-up erfolgreich machen kann | COULD
Als User möchte ich mein Profil löschen können, damit alle meine personenbezogenen Daten gemäß DSGVO aus der PostgreSQL-DB entfernt werden. | SHOULD
Als User möchte ich mein Passwort zurücksetzen können, falls ich es vergessen habe (Self-Service). | SHOULD
Als Student möchte ich den Status meiner Bewerbung einsehen, damit ich weiß, ob das Start-up noch prüft oder mich abgelehnt hat. | SHOULD
Als Start-up möchte ich Bewerbungen annehmen oder ablehnen, um den Prozess strukturiert zu verwalten. | SHOULD
Als Administrator möchte ich unseriöse Start-Ups sperren können, damit gemeldete Unternehmen von der Plattform verschwinden | COULD
Als User möchte ich unseriöse Start-Ups melden können damit diese auf der Blacklist landen | COULD
Als Start-Up möchte ich Crowdfunding-Kampagnen starten und Investorenkontakte verwalten können um Finanzierungsmöglichkeiten zu erhalten | COULD
Als Geschäftsführer möchte ich Kennzahlen oder Statistiken einsehen können, um ein Überblick über mein Start-Up zu erhalten | COULD
Als Nutzer möchte ich die Plattform auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen nutzen können, um es auf allen Endgeräten zu nutzen. | WON'T HAVE
Neue Anforderungen - Technical Stories - Grund: Damit das Projekt ausreichend dokumentiert wird (Nutzung KI-Beachten) |  |  |  | SP noch anpassen!
Als Product Owner möchte ich eine Requirement Matrix haben (Nutzung KI-beachten), damit das Projekt ausreichend dokumentiert wird | MUST | Artefakte | Proxy | 2
Als Product Owner möchte ich einen Utility Tree haben (Nutzung KI-beachten), damit das Projekt ausreichend dokumentiert wird | MUST |  | Quality + Software | 3
Als Product Owner möchte ich, dass das Scrum Team eine Zwischenpräsentation vorbereitet, damit das Projekt ausreichend dokumentiert wird | MUST |  | Scrum | 24
Als Product Owner möchte ich zwei schritlich definierte Testfälle für einen Manuellen Akzeptanztest einer komplexen Epic haben, damit das Projekt ausreichend dokumentiert wird | MUST |  | Testing | 4
Als Product Owner möchte ich eine Fortschrittsgradanalyse zum Ende eines Sprints haben, um einen exakten Fortschrittsgrad des Projekts zu erfassen | MUST |  | Scrum | 2
Als Product Owner möchte ich eine Dokumentation einer Datenbank haben, damit ich den Wartungsaufwand für zukünftige Erweiterungen reduzieren kann. Prio Modelle! | MUST |  | Datenbank | 2
Als Product Owner möchte ich eine allgemeine Dokumentation der Softwarearchitektur haben ( UML + Java) Prio Modelle!, Damit das Projekt ausreichend dokumentiert wird | MUST |  | Software-Architekt | 2
Als Software-Tester möchte ich JUnit-Tests für die Klassen zur Realisierung der Epic „Registrierung“ sehen, um die Qualität der Entwicklung von Beginn an zu fördern. | MUST |  | Tester | 2
Als Software-Tester möchte ich JUnit-Tests für die Developer Story „Datenbank-Anbindung mit JDBC / JPA / PostgreSQL“ sehen, um die Qualität der Entwicklung von Beginn an zu fördern. | MUST |  | Tester | 2
43

## Spike Stories
Spike Stories | Priorität | Epics | SP | Prioritätenlegende
Einarbeitung in Vaadin | MUST |  | 5 | Must | Should | Could | Wont Have
Einarbeitung in GitLab (Informieren + Connection zu IntelliJ) | MUST |  | 1 | Rot | Gelb | Grün | Farblos
Einarbeitung in PostgreSQL | MUST
Einarbeitung in Taiga | MUST |  | 1
Einarbeitung in Balsamiq | MUST
Einarbeitung in Jenkins + SonarQube | MUST |  | 8
MUST

## Rahmenbedingungen
Rahmenbedingunge | Velocity = 5 Stunden / Person / Woche
Als Admin möchte ich, dass Deployment der Anwendung soll ausschließlich auf unseren Netzwerkrechnern der H-BRS erfolgen. | = 200 Spike Stories!
Als Admin möchte ich, dass keine KI in der DB verwendet wird.
Als Admin möchte ich alle persistenten Daten nur in unserer PostgreSQL-DB abspeichern
Als Admin möchte ich, dass der API-Key dazu generiert und verwendet werden soll bei KI Nutzung.
Als Admin möchte ich, dass das DAO Pattern bzw. das Repository Pattern berücksichtigt wird
Als Admin möchte ich, dass Technische Schulden und Bad Code Smells über das Tool SonarQube analysiert und visualisiert wird.
Als Usability-Experte und Software-Architekt möchte ich Software-Architektur die API des Bezahldienstes PayPay integrieren und auch die Verbindung zur LinkedIn API in die Kontext-Sicht aufnehmen.

## Epics
Epics | Beschreibung
Registrierung & Kontoverwaltung | Alles rund um Kontoerstellung, Einloggen, Ausloggen, Konto löschen
Profilmanagement | Anlegen, bearbeiten und anzeigen von Profilen von Studenten & Start-Ups
Gründungsideen & Ausschreibungsmanagement | Einreichen von Gründungsideen, veröffentlichen von Ausschreibungen, Beschreibung gesuchter Rollen & Fähigkeiten
Suche & Matching | Klassische Such & Browserfunktion, Matching Ergebnisse werden angezeigt
Bewerbung & Vernetzung
Events & Networking
Bewertung & Kommentarfunktion
Benachrichtigung & Abonnements
KI-Unterstützung

## Tabellenblatt3
Datum | Lieferant | Elementbeschreibung | Betrag | Zahlungsart | KI-Ausgabenkategorie
2024-12-10 | Alpha Hotel | Hotelreservierung und Steuern | 1.298,00 $ | Überweisung | #ERROR!
2024-12-19 | Beta Airlines | Flug | 5.647,43 $ | Kreditkarte | #ERROR!
2024-12-24 | Gamma Coffee | Frühstück | 8,99 $ | Barzahlung | #ERROR!